РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023г.                                   № 3                                         х. Второй Киевский

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Киевского сельского поселения»

за второе полугодие  2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Киевского сельского поселения от 15.02.2018.г № 8.1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ» и распоряжением Администрации Киевского сельского поселения от 20.09.2018г. №55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Киевского сельского поселения № 57 от 19.10.2018г.. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за второе полугодие  2022 года,  согласно приложению №1.

2. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киевского

сельского поселения                                                                                       В.Н.Стягов

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                   к Постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 09.01.2023г. №3

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» отчетный период  за второе полугодие 2022 год

.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» по результатам за второе полугодие  2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Киевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Передача межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Передача межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению местного значения. | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 23 880 | 23 880 |  |
| 1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2022г. | 31.12.2022г | 6 300 | 6 275,42 | Соглашение № 144-МО от 10.03.2015 |
| 2 | «Благоустройство» |
| 2.1 | Мероприятия направленные Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Содержание мест захоронения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62 600,00 | 21 754,98 | Договор № 274от29.06.22г.- |
| 2.2 | Мероприятия направленные Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципально го хозяйства | Содержание мест захоронения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 115 600,00 | 115 554,05 | Договор №16 от 14.03.22г. Договор №20 от 5.04.22г муниципальный контракт №57 от 09.09.2022г |
| 2.3 | Мероприятия направленные Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Содержание мест захоронения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 290 560,0 | 289 999,40 | М/к №62 от 27.09.2022 |
| 2.4 | Мероприятия направленные Озеленение территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Озеленение территории Киевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150 000,0 | 142 502,00 | Договор №19от 5.04.22г |
| 2.5 | Мероприятия направленные Озеленение территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Озеленение территории Киевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 85 000,00 | 84 390,00 | М/к№38 от 22.06.2022г М/к № 61от 27.09.2022 |
|  | Мероприятия направленные Озеленение территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Озеленение территории Киевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65 000,00 | 0,0 |  |
| 2.6 | Мероприятия направленные Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1категории по вопросам муниципального хозяйства | содержание детских спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150 000,00 | 31 467,5 | м/к № 39 от 22.06.2022г договор № 271 от 25.04.22г |
| 2.7 | Мероприятия направленные Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | содержание детских спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 752 100,00 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия направленные Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | содержание детских спортивных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 800 000,00 | 0,0 |  |
| 2.8 | Мероприятия направленные на организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 000,00 | 0,0 |  |
| 2.9 | Мероприятия направленные на организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 55 820,00 | 0,0 |  |
| 2.10 | Мероприятия направленные на благоустройство территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | благоустройство территории Киевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19 000,00 | 0,0 |  |
| 2.10 | Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных,обитающих на территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы « Благоустройство» муниципальной программы Киевского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского населения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Отлов и содержание безнадзорных животных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 685 860,00 | 715 823,35 |  |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения »  по результатам второго полугодия 2022 года:

финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения »  во втором полугодии  2022 году предусмотрено 2 685,860,00 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения –  2 685 860,00тыс. рублей.

Кассовый расход за второе полугодие  2022 г. составил  715 823,35 тыс. рублей исполнение составляет   27%  процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за второе полугодие 2022г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Передача межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | 23 880 | 23 880 | 100% |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 6 300 | 6275,42 | 99,6% |
| Мероприятия направленные Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 62 600,00 | 21 754,98 | 35% |
| Мероприятия направленные Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 115 600,00 | 115 554,05 | 100% |
| Мероприятия направленные Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 290 560,00 | 289 999,40 | 100% |
| Мероприятия направленные Озеленение территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 150 000 | 142 502,00 | 95% |
| Мероприятия направленные Озеленение территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 85 000,00 | 84 390,00 | 99% |
| Мероприятия направленные Озеленение территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 65 000,00 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия направленные Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 150 000,00 | 31 467,5 | 21% |
| Мероприятия направленные Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 752 100,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприятия направленные Развитие территории поселения физической культуры массового спорта(содержание детских спортивных площадок) в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 800 000 | 0,0 |  |
| Мероприятия направленные на организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 100 000 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия направленные на организацию мест сбора Твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 55 820 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия направленные на благоустройство территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Обеспечение качественными –коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 19 000 | 0,0 | 0 |
| Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных,обитающих на территории Киевского сельского поселения в рамках подпрограммы муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения | 10 000,0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения: | 2 685 860,00 | 715 823,35 | 27% |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.